## Sheet1
[15 empty] | Activity/Week | Start Node | End Node | Activity Time | Slack Time
Activity/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | A | S | 1 | 5 | 0 | Critical Path: | S-1-4-End
A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | B | s | 2 | 2 | 2
B | 2 | 2 | [12 empty] | C | s | 3 | 4 | 3
C | 3 | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | D | 1 | 4 | 2 | 0
D | [5 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | E | 2 | 5 | 3 | 1
E |  |  | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | F | 2 | End | 5 | 6
F |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | G | 3 | End | 6 | 3
G |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | H | 4 | End | 6 | 0
H | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total
Total | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 103 |  | Possible Path | Time | Slack
[15 empty] | Possible Path 1: | S-1-4-End | 13 | 0
| Max Delta: |  | 14 | - | 2 | = | 12 | [7 empty] | Possible Path 2: | S-2-4-End | 11 | 2
[15 empty] | Possible Path 3: | S-2-End | 7 | 6
[15 empty] | Possible Path 4: | S-3-End | 10 | 3
Activity/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
B |  |  | 2 | 2
C |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
D | [5 empty] | 3 | 3
E |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
F | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
G | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Activity/Week | Start Node | End Node | Activity Time | Slack Time
H | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total | A | S | 1 | 2 | 1
Total | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 | B | S | 2 | 3 | 0
[15 empty] | C | S | 3 | 4 | 2
| Max Delta: |  | 10 | - | 3 | = | 7 | [7 empty] | D | 1 | 4 | 2 | 0
[15 empty] | E | 2 | 5 | 3 | 0
[15 empty] | F | 5 | End | 5 | 0
Activity/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | G | 3 | End | 4 | 1
A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | H | 4 | End | 6 | 0
B |  |  | 2 | 2
C | 3 | 3 | 3 | 3
D | [5 empty] | 3 | 3
E |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
F | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
G | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
H | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total
Total | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 103
| Max Delta: |  | 10 | - | 6 | = | 4